北京绿色阳光环保公益基金会项目管理制度

(2017年修订版）

# 第一章  总则

第一节 项目管理理念与目标

第一条  为规范北京绿色阳光环保公益基金会（以下简称基金会）项目的管理，确保项目运行的合法、合规、合理，实现项目的预期目标，维护基金会、捐赠方和受益方的合法权益，根据《基金会管理条例》、《北京绿色阳光环保公益基金会章程》及国家相关法律法规，参照国内外先进的项目管理制度，特制定本制度。

第二条  基金会配备项目管理专职人员，行使项目管理职责。

第三条  基金会主业方向以解决生态建设等社会问题为导向，聚焦设计、实施项目。通过瞄准生态建设领域等社会问题的重要成因，聚焦某个或某几个领域进行具体干预；并通过开展社会倡导、政策推动、整合更多社会资源等方式，最终达到保护生态环境，缓解或解决社会问题的目标。

第四条  坚信管理的逻辑。重视项目管理的制度建设，强调项目实施与管理的科学、理性、程序化和标准化。

第五条  精细管理项目。通过制定具体、详细的项目管理办法/项目操作手册，使每个项目执行人在项目操作中有章可循。

第六条  不相信口头承诺与保证，只相信合约与监督。强调以合约方式建立项目合作关系；通过构建全过程的监测和纠错机制，最大限度地确保项目实施的精准性，及时纠正项目运行偏差。

第七条以项目地、受援人为本。尽可能地推动项目地、受援人等群体参与，提升项目地、受援人的自立能力。

第八条 切实遵行基金会“底线”原则：不做违背或削弱公益使命的事；不做超出机构能力的事；不做对受益人无实质帮助的项目；不寻求与机构目标相悖的合作；不发布有损利益相关者的信息；不以非正当手段谋取机构及个人利益；原则不妥协，底线不退让。

第九条 为最大限度的激励基金会理事深度参与基金会发展，基金会鼓励理事结合自身的社会资源和关注领域，在合法合规的前提下在基金会设立相关公益项目，并且在同等市场条件下，可优先成为项目执行机构。

本制度包括项目立项、项目实施、项目风险、项目资金、项目评估、项目档案、项目信息的管理。

第二节　项目管理的梯度

第十条 项目管理的梯度：

1.机构发展战略是项目管理的最基本依据；

2.机构阶段性发展计划依据机构战略规划制定，并指导项目年度计划的制定；

3.基金会项目年度计划为各具体项目管理提供直接依据；

4.各具体项目的策划、设计、实施与管理，应当保证机构战略规划、三年滚动计划和项目年度计划的实现，同时符合本《条例》第一章第一节的相关要求。

# 第二章项目立项与实施

第一节项目立项的管理流程

- 项目的立项与管理工作须符合基金会宗旨和章程的有关规定，综合考虑项目的社会性、公益性、可行性、实效性及持续性。

- 向基金会无偿捐赠人民币10万元以上者，捐赠款使用符合基金会章程规定的，予以单独立项管理。

- 立项应执行以下规定：

一、捐赠者有明确意向，向基金会提出要求；

二、捐赠者无明确受赠者的，由基金会向捐赠者提供项目建议供选择，无捐赠意向的，由基金会统一安排项目；

三、根据捐赠者意愿，经实地考察和论证并征得捐赠者同意后，由基金会法人代表（或委托人员）同捐赠者、受赠者代表共同签约捐赠立项协议书，或由基金会代表捐赠人与受赠者代表签约立项协议书。

第十四条 项目立项通常须经过以下管理流程：项目立项建议——项目立项预审批——项目立项调研——项目设计——项目立项评估——批准项目立项。

第十五条 项目立项建议机构在提出立项建议时，必须编制规范的项目建议书。一般情况下，项目立项预审批由所属项目部门的分管秘书长做出决定。

第十六条  经过项目立项调研、设计环节，最终形成《项目实施方案》，主要内容包括：项目概述、实施背景、项目所要解决的问题、项目利益方、项目目标、项目策略、项目推进计划、项目预算、团队介绍、机构基本信息等。

1.项目概述、实施背景、项目区、项目受益人和项目资助方式及标准；

2.项目所要解决的问题、项目实施目标、项目策略、项目推进计划、项目预算；

3.项目筹资计划和项目传播方案；

4.项目操作机构介绍、项目实施和管理流程。

第十七条  项目立项评估由秘书处组织，由秘书处成员、相关项目部门与职能部门对《项目可行性调研报告》和《项目实施方案》进行论证，并形成正式的评估意见。对于重大项目，应组织专家或委托外部评估机构进行立项评估，并提出明确的评估意见或形成《项目立项评估报告》。

第十八条 项目立项评估的主要内容包括：

1.该项目与基金会发展战略、国家相关政策的一致性；

2.基金会的人、财、物等资源对该项目的支持；

3.该项目对基金会资源的利用效率；

4.该项目及其机构的可持续性；

5.捐赠潜力可行性及前景分析。

第十九条 基金会批准项目立项的权限在秘书处。秘书处认为必要时，可上报理事长会议批准。

第二十条 基金会核心项目原则上按照本制度规定的立项程序进行管理。非核心项目可实行简化立项程序，即由项目部提出《项目建议书》、《项目实施方案》等立项文件，报秘书处审批。

第二节 项目实施

第二十一条  严格执行项目合约管理制度。在项目实施中凡涉及项目参与各方的责任、权利、利益关系的事务，均须签订合约，以规范当事人的行为，并保障基金会和项目合作者、参与者的合法权益。

第二十二条  实行项目经理制度，对项目实施进行全过程监管，负责整体项目的日常管理、评估验收、定期汇报、确保项目按计划有序推进、资金流转按预算执行，项目效果按绩效输出。

第二十三条 实行严格的制度化管理。所有项目必须制订出全面、细致的管理制度，作为项目管理、操作标准和规范的唯一依据。

第二十四条 《项目管理办法》是项目执行和管理的必备规范性文件，一般情况下，须在项目试运行后、正式启动前编制。特殊情况下须在项目正式启动12个月后完成办法的编制工作。办法内容通常应包括：

1.项目使命和目标；

2.项目执行标准；

3.项目组织及管理架构；

4.项目操作流程；

5.项目信息及信息反馈；

6.项目的资金使用及管理；

7.项目风险控制；

8.项目培训；

9.项目的绩效及奖惩。

第二十五条 项目部门在项目实施前及实施过程中，须对项目管理人员、项目区政府及有关部门领导或相关人员、操作机构工作人员，以及项目援助对象等进行以《项目管理办法》等为主要内容项的培训，以提高受援社区的单位、部门和群众对目的关注程度和参与项目活动的积极性、主动性。

第二十六条 定期进行项目阶段性总结，及时向项目评审委员会、以及基金会理事会汇报项目实施进展和绩效完成情况。

第二十七条 项目参与方须严格遵守相关保密规定（或按照具体的项目协议约定承担保密义务）：不得擅自复制、泄露或以任何形式剽窃项目内容；不得泄露评议及评审过程中的情况和未经批准公示的评审结果。

第二十八条 实行项目管理责任制。凡累计50万元以上的重大项目，受赠方要建立项目领导小组（或工程指挥部），下设办公室，指定专人，监管项目协议的执行，负责项目配套资金足额到位，保证项目资金专款专用，组织项目自查，报告项目执行结果，落实项目日常管理。

第二十九条 基金会负责项目管理的人员，要按协议准确掌握基金会立项的项目执行情况，资金使用情况，进行必要的技术指导和协调，按年度或项目结束后及时组织检查验收，并书面报告执行情况。

# 第三章  项目资金管理

第三十条 基金会对项目资金实行全预算制管理。由秘书处编制年度计划、项目预算、实施方案等，经基金会财务确认，由基金会秘书长办公会批准后执行。

第三十一条 基金会依据项目合作协议条款、经费预算、项目进度、评估与验收结果，向项目实施单位拨付项目资金，项目实施单位向基金会提供合法有效的发票。

第三十二条 项目经理应督促项目实施单位按照项目预算及合同约定如实、充分执行，确保项目资金的合法、合理、规范、高效使用。

第三十三条 项目经理应会同基金会财务或委托第三方专业机构对项目执行情况与资金使用情况进行检查、监督、评估和审计。项目评估在每一个项目中期、终期拨款完成前，财务评估规定详见本附件一“ 基金会项目财务监控及评估规范“。

项目审计按照规定有独立第三方审计公司按照规定程序进行，并出具项目审计报告。

第三十四条 基金会应在与项目实施单位签署的项目合同中约定，项目中期、终期拨款前，项目实施单位须提交项目及财务阶段性或项目完结报告，基金会项目经理将会同基金会财务或第三方专业机构做出评估意见后，提请付款申请进行拨款。

第三十五条 项目资金的管理和使用应接受上级财政部门、主管部门、登记机关和基金会理事会的检查与监督，项目实施单位应积极配合并提供有关材料。

# 第三章 项目风险管控

- 项目评估

第三十六条 项目经理应督促项目实施单位定期（或按照项目协议的要求）提交项目报告，基金会项目经理依据实际情况进行检查验收，基金会财务或第三方专业机构将依据财务报告进行检查评估，如有调整或整改意见，由项目经理督促项目实施单位进行改进，以取得更好的项目效果。

第三十七条 经评估验收，项目存在严重损失或有其他违法违规行为的，基金会有权按照相关法律法规（及按照项目协议的要求）追究项目实施单位的责任。

第三十八条 项目结束阶段，经基金会项目经理、财务或第三方专业机构对项目进行终结检查评估后，形成项目总结与评价意见，评价项目效果，指导后续项目的开展。

- 项目检查

第三十九条 本制度所指项目检查是项目部门自行对项目的实施过程进行控制和纠偏，保证项目实施进度和质量的重要常规监控手段，项目部门必须对项目的实施过程进行检查。

第四十条  项目检查的依据：

1.根据《项目管理办法》等管理文件，检查项目实施是否严格执行文件规定的项目操作标准。

2.根据《项目实施方案》，检查项目实施是否按计划达到规定的进度、质量要求。

3.根据管理部门提出的有关问题进行检查。

第四十一条项目部门要针对项目的特点制订项目检查指标体系。

第三节　项目监测

第四十二条 基金会项目监测的主体属于职能部门。监测部门承担项目监测职责，财务部门承担项目的财务监测职责。

# 第四章 核心项目中期评估和调整

第四十三条 对于执行期的核心项目，应在项目实施的第三年或第五年进行中期评估，旨在总结前一阶段项目执行的运行状况，并对下一阶段项目的实施提出意见和建议，为项目的中期调整提供依据。

第四十四条  一般情况下，中期评估由项目部门负责组织执行。重大项目可聘请有关专家或委托外部咨询机构。

第四十五条 项目中期调整是在总结项目前半程实施情况的基础上，结合中期评估的意见和建议，对项目后半程的项目执行和管理方面进行的重大调整。

第四十六条 中期调整方案一般由项目部门提出，经分管秘书处领导同意后报秘书长办公会审批。

# 第五章 核心项目中止和终期评估

第四十七条 因国家政策、捐赠市场和项目受益人需求变化等原因，造成无法继续推进项目时，须及时中止该核心项目。

第四十八条 核心项目是否中止以及项目的中止方案须由秘书长办公会议审批。

第四十九条 项目终期评估是项目结束时对项目的设计、实施和管理等进行全过程的回顾与总结，旨在全面评价项目的执行情况和实施效果。核心项目结束时，必须对项目进行终期评估并形成《项目终期评估报告》。

第五十条 核心项目终期评估由项目部门牵头，可与监测、财务等部门组成评估小组，也可委托外部评估机构或专家。

# 第六章 项目档案管理与信息披露

第五十一条 项目档案由实施项目的项目部门负责管理、保存。

第五十二条 监测部门对项目部门档案管理、上传信息系统的情况负责监督监查。

第五十三条 基金会对项目执行过程中的各种数据与信息实行平台化管理。

第五十四条 项目经理应督促项目实施单位，确保项目数据及时准确提供，并适时对项目数据信息进行分析并形成书面报告，上报基金会。

第五十五条 基金会项目经理根据项目实施情况，利用基金会官方网站、官方微信、官方微博以及其他媒体平台等向社会公布项目进展及成效。

# 第七章 条例颁布

第五十六条 本《制度》由秘书长办公会制订，经理事长会议审议批准。

第五十七条 本《条例》的解释权归秘书长办公会。

第五十八条 本制度自2017年12月16日基金会一届八次理事会通过之日起施行。

北京绿色阳光环保公益基金会

2017年12月16日